## Sheet1
| SUDERINTA:___________TŪKST.EUR. | [6 empty] | TVIRTINU:___________TŪKST.EUR.
| ATSAKINGAS ATSTOVAS ____________ | [6 empty] | ATSAKINGAS ATSTOVAS ____________
| 2020 M. MĖN. D. | [6 empty] | 2020 M. MĖN. D.
LOKALINĖ SĄMATA NR. S1
Sudaryta 2019 m. 10 mėn. kainomis
K001 | Pirmas kompleksas
O1 | Objektas
S1 | Tilto remontas Bandymas | [5 empty] | Iš viso: | 175473.45
2020-03-16
Eil. Nr. | Pavadinimas |  | Kodas | Mato vnt. | Norma | Kaina | Kiekis | Suma | Darbas | Medžiagos | Mechanizmai | Irengimai
Skyrius: Betono paruošimas, glaistymas
1 | G/b paviršių srautinis valymas, kai yra sena danga |  | GBP19 | m2 |  | 1.603 | 51 | 81.75 | 21.42 | 0 | 60.333 | 0
| Darbas |  | ŽDV19 | žm.val | 0.06 | 7 | 3.06 | 21.42 | 21.42
| Kompresorius (didelis) |  | KDDV19 | maš.val | 0.02 | 54.51 | 1.02 | 55.6002 |  |  | 55.6002
| Smėlinė |  | SSDV19 | maš.val | 0.04 | 2.32 | 2.04 | 4.7328 |  |  | 4.7328
2 | G/b paviršių plovimas vandeniu iki 500 bar. Slėgiu |  | GBP19 | m2 |  | 0.66375 | 11 | 7.3 | 3.85 | 0 | 3.4512 | 0
| Darbas |  | ŽDV19 | žm.val | 0.05 | 7 | 0.55 | 3.85 | 3.85
| Falch R5 |  | FRDV19 | maš.val | 0.025 | 7.5 | 0.275 | 2.0625 |  |  | 2.0625
| Generatorius |  | GNDV19 | maš.val | 0.025 | 5.05 | 0.275 | 1.3888 |  |  | 1.3888
3 | d |  | GBR19 | m2 |  | 0.2205 | 958 | 211.24 | 134.12 | 0 | 77.119 | 0
| Darbas |  | ŽDV19 | žm.val. | 0.02 | 7 | 19.16 | 134.12 | 134.12
| Karcheris |  | KRDV19 | maš.val | 0.01 | 3 | 9.58 | 28.74 |  |  | 28.74
| Generatorius |  | GNDV19 | maš.val | 0.01 | 5.05 | 9.58 | 48.379 |  |  | 48.379
4 | G/b paviršių glaistymas cementiniu R2 klasės glaistu iki 2 mm storio |  | GBD19 | m2 |  | 3.19 | 563 | 1795.97 | 985.25 | 788.2 | 22.52 | 0
| Darbas |  | ŽDV19 | žm.val. | 0.25 | 7 | 140.75 | 985.25 | 985.25
| Zentrifix FF06 |  | ZFM19 | kg | 4 | 0.35 | 2252 | 788.2 |  | 788.2
| Maišyklė |  | MMDV19 | maš.val | 0.04 | 1 | 22.52 | 22.52 |  |  | 22.52
5 | Pažeistų vietų atstatymas remontiniu mišiniu iki 3 cm gylio rankiniu būdu |  | GBR19 | m2 |  | 29.075 | 3 | 87.23 | 10.5 | 75.6 | 1.125 | 0
| Darbas |  | ŽDV19 | žm.val. | 0.5 | 7 | 1.5 | 10.5 | 10.5
| Nafufill KM124 |  | NKM19 | kg | 72 | 0.35 | 216 | 75.6 |  | 75.6
| Maišyklė |  | MMDV19 | maš.val | 0.375 | 1 | 1.125 | 1.125 |  |  | 1.125
[6 empty] | Iš viso už skyrių: |  | 2183.49 | 1155.14 | 863.8 | 164.5482 | 0
Skyrius: Betono dažymas
6 | Betoninių paviršių impregnavimas hidrofobizantu |  | GBD19 | m2 |  | 1.317 | 54954 | 72374.42 | 38467.8 | 29125.62 | 4780.998 | 0
| Darbas |  | ŽDV19 | žm. val. | 0.1 | 7 | 5495.4 | 38467.8 | 38467.8
| MC- Color Primer |  | CPM19 | l | 0.1 | 5 | 5495.4 | 27477 |  | 27477
| Skiediklis |  | SKM19 | l | 0.03 | 1 | 1648.62 | 1648.62 |  | 1648.62
| Dažymo aparatas |  | DADV19 | maš.val | 0.05 | 1.74 | 2747.7 | 4780.998 |  |  | 4780.998
7 | Betoninių paviršių gruntavimas |  | GBD19 | m2 |  | 0.6335 | 12 | 7.6 | 4.2 | 2.88 | 0.522 | 0
| Darbas |  | ŽDV19 | žm. val. | 0.05 | 7 | 0.6 | 4.2 | 4.2
| Maxsheen primer |  | MXPM19 | l | 0.1 | 2.1 | 1.2 | 2.52 |  | 2.52
| Skiediklis |  | SKM19 | l | 0.03 | 1 | 0.36 | 0.36 |  | 0.36
| Dažymo aparatas |  | DADV19 | maš.val | 0.025 | 1.74 | 0.3 | 0.522 |  |  | 0.522
8 | Betoninių paviršių dažymas elastingais akriliniais dažais 2 sl. |  | GBD19 | m2 |  | 1.747 | 1 | 1.75 | 0.7 | 0.96 | 0.087 | 0
| Darbas |  | ŽDV19 | žm. val. | 0.1 | 7 | 0.1 | 0.7 | 0.7
| MAXSHEEN ELASTIC |  | MEM19 | l | 0.3 | 3 | 0.3 | 0.9 |  | 0.9
| Skiediklis |  | SKM19 | l | 0.06 | 1 | 0.06 | 0.06 |  | 0.06
| Dažymo aparatas |  | DADV19 | maš.val | 0.05 | 1.74 | 0.05 | 0.087 |  |  | 0.087
9 | Benoninių paviršių padengimas antigrafiti danga |  | GBD19 | m2 |  | 0.9235 | 11 | 10.16 | 3.85 | 5.83 | 0.4785 | 0
| Darbas |  | ŽDV19 | žm. val. | 0.05 | 7 | 0.55 | 3.85 | 3.85
| WIEREGEN -ACU- Antigraffity |  | WAM19 | l | 0.1 | 5 | 1.1 | 5.5 |  | 5.5
| Skiediklis |  | SKM19 | l | 0.03 | 1 | 0.33 | 0.33 |  | 0.33
| Dažymo aparatas |  | DADV19 | maš.val | 0.025 | 1.74 | 0.275 | 0.4785 |  |  | 0.4785
[6 empty] | Iš viso už skyrių: |  | 72393.93 | 38476.55 | 29135.29 | 4782.0855 | 0
Skyrius: Šalitilčio epoksidinė danga 5 mm
10 | G/b paviršių plovimas vandeniu iki 500 bar. Slėgiu |  | GBP19 | m2 |  | 0.7965 | 1 | 0.8 | 0.42 | 0 | 0.3765 | 0
| Darbas |  | ŽDV19 | žm.val | 0.06 | 7 | 0.06 | 0.42 | 0.42
| Falch R5 |  | FRDV19 | maš.val | 0.03 | 7.5 | 0.03 | 0.225 |  |  | 0.225
| Generatorius |  | GNDV19 | maš.val | 0.03 | 5.05 | 0.03 | 0.1515 |  |  | 0.1515
11 | Betoninių grindų gruntavimas epoksidiniu gruntu su kvarcinio smėlio pabarstu |  | GBG19 | m2 |  | 3.2365 | 62 | 200.66 | 86.8 | 113.863 | 0 | 0
| Darbas |  | ŽDV19 | žm.val. | 0.2 | 7 | 12.4 | 86.8 | 86.8
| MC-DUR 1320 VK |  | MDVM19 | kg | 0.35 | 4.39 | 21.7 | 95.263 |  | 95.263
| Kvarcinis smėlis 0.8-1.2 mm |  | KAM19 | kg | 1.5 | 0.2 | 93 | 18.6 |  | 18.6
12 | Epoksidinės dangos liejimas 5 mm storiu su kvarcinio smėlio pabarstu |  | GBG19 | m2 |  | 12.07 | 62 | 748.34 | 217 | 523.9 | 7.44 | 0
| Darbas |  | ŽDV19 | žm.val. | 0.5 | 7 | 31 | 217 | 217
| MC-DUR 1352 |  | MCDM19 | kg | 1.5 | 5.1 | 93 | 474.3 |  | 474.3
| Kvarcinis smėlis 0.1-0.4 mm |  | KAM19 | kg | 1 | 0.2 | 62 | 12.4 |  | 12.4
| Kvarcinis smėlis 0.4-0.8 mm |  | KAM19 | kg | 3 | 0.2 | 186 | 37.2 |  | 37.2
| Mikseris |  | MKDV19 | maš.val | 0.12 | 1 | 7.44 | 7.44 |  |  | 7.44
13 | Viršutinio sluoksnio (atsparus UV spinduliams) |  | GBG19 | m2 |  | 4.97 | 696 | 3459.12 | 0 | 2484.72 | 0 | 974.4
| Darbas |  | ŽDV19 | žm.val. | 0.2 | 7 | 139.2 | 974.4 |  |  |  | 974.4
| MC-DUR 1352 |  | MCDM19 | kg | 0.7 | 5.1 | 487.2 | 2484.72 |  | 2484.72
[6 empty] | Iš viso už skyrių: |  | 4408.92 | 304.22 | 3122.483 | 7.8165 | 974.4
| Iš viso | [6 empty] | 78986.34 | 39935.91 | 33121.573 | 4954.4502 | 974.4
|  | Papildomų medžiagų vertė | [5 empty] | 993.65 |  | 3%
|  | Papildomų mechanizmų vertė | [5 empty] | 148.63 |  |  | 3%
|  | Papildomų įrengimų vertė | [5 empty] | 0 |  |  |  | 3%
| Iš viso | [6 empty] | 80128.62 | 39935.91 | 34115.223 | 5103.0802 | 1003.63
| Iš viso | [6 empty] | 80128.62 | 39935.91 | 34115.223 | 5103.0802 | 1003.63
|  | Kiti darbo užmokesčio priskaitymai | [5 empty] | 3993.59 | 10%
|  | Soc. Draudimas | [5 empty] | 706.87 | 1.77%
|  | KDP | [5 empty] | 10383.34 | 26%
| Statinio statybos išlaidos | [6 empty] | 95212.42 | 55019.71 | 34115.223 | 5103.0802 | 1003.63
|  | Statybvietės išlaidos | [5 empty] | 19256.9 | 35%
|  | Pridėtinės išlaidos | [5 empty] | 0
|  | Kita | [5 empty] | 550.2 | 1%
| Iš viso tiesioginės išlaidos | [6 empty] | 115019.52 | 74826.81 | 34115.223 | 5103.0802 | 1003.63
|  | Pelnas | [5 empty] | 29999.86 | 75.12%
| Bendra vertė be PVM | [6 empty] | 145019.38 | 104826.67 | 34115.223 | 5103.0802 | 1003.63
|  | Pridėtinės vertės mokestis | [5 empty] | 30454.07 | 21% | 21% | 21% | 21%
| Bendra vertė su PVM | [6 empty] | 175473.45 | 126840.27 | 41279.423 | 6174.7303 | 1214.39
Sudarė:
Tikrino: